## สรุป
Weekly IT & Data Report
ข้อมูลตรวจสอบ ณ 16 กันยายน 2569
ระบบที่ตรวจ |  | ออนไลน์ | ต้องติดตาม
4 |  | 3 | 1
สถานะ | รายการสำคัญ
เสร็จแล้ว | Dashboard lint/build ผ่าน; Pass App tests 37/37; Remote build/test ผ่าน; ระบบหลัก 3 ระบบเปิดได้
กำลังทำ | Remote กำลังแก้ความถูกต้องของการส่งไฟล์และลดความหน่วงเมาส์
ติดข้อจำกัด | ทะเบียนทรัพย์สินทั่วไปมี 1 รายการ และยังไม่มีข้อมูล รายงานเบิกคืนของพนักงาน Account owner และ Vendor contract ในโปรเจกต์
ประเด็นสำคัญ | ข้อมูลที่ตรวจพบ
ระบบหลัก | Dashboard, iOS Device Monitor และ Pass App ตอบกลับและเปิดใช้งานได้
iOS Device Monitor | อุปกรณ์ 76 เครื่อง: Active 52, Pending 13, Unverified 1, Overdue 10
Dashboard | มีการแก้ไข 6 commit ระหว่าง 9-10 ก.ย. ครอบคลุมทรัพย์สิน License ยอดราคา และข้อมูลความปลอดภัย
Pass App | ชุดทดสอบผ่าน 37/37 แต่ระบบเก็บคำขอยังไม่ถาวร และยังไม่ได้จำกัด LINE group
Remote | Build/test ผ่าน แต่ยังใช้ทดสอบภายในเท่านั้น และยังไม่ผ่าน Security Gate

## ระบบและทรัพย์สิน
สถานะระบบและทรัพย์สิน
ตัวเลขจากระบบ ณ วันที่ตรวจ ไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคล
ระบบ | ผลตรวจ | สิ่งที่ยืนยันได้ | ข้อจำกัด / งานค้าง
Dashboard | ออนไลน์ | Dashboard แสดงอุปกรณ์ 169 เครื่อง: ว่าง 26; ชำรุด 4; สูญหาย 2 | ต้องติดตามสถานะส่งซ่อม รออะไหล่ รอจัดซื้อ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเสร็จ
iOS Monitor | ออนไลน์ | 76 อุปกรณ์; Active 52; Pending 13; Unverified 1; Overdue 10 | มี 24 เครื่องที่ต้องดำเนินการ และ 29 เครื่องใกล้ครบกำหนดภายใน 7 วัน
Pass App | ออนไลน์ | Health ผ่าน; LINE พร้อม; เมนู 66 รายการ; tests 37/37 | Request store ไม่ถาวร; LINE group restriction และ Lark ยังไม่ตั้งค่า
Remote | ทดสอบได้ | Health 200; build/test ผ่าน; Git ล่าสุด c84bb54 วันที่ 16 ก.ย. | ตอบครั้งแรกประมาณ 22.4 วินาที; ยังไม่ผ่าน Security Gate
กลุ่ม | ข้อมูลที่พบ | ข้อสรุป
อุปกรณ์ iOS | 76 | Active 52; Pending 13; Unverified 1; Overdue 10
ทรัพย์สินจาก Dashboard | 169 | ว่าง 26; ชำรุด 4; สูญหาย 2
ส่งซ่อม / รออะไหล่ / รอจัดซื้อ / สูญหาย / ไม่พบข้อมูล | ชำรุด 4; สูญหาย 2 | รออะไหล่ 1 (PC-006); ส่งซ่อมและรอจัดซื้อยังไม่มีจำนวนยืนยัน; รายการชำรุด 4 รายการมีข้อมูลติดตามไม่ครบ
สถานะอุปกรณ์ที่ต้องติดตามจาก Dashboard
สถานะ | จำนวน/รายการ | ข้อมูลที่พบ | ข้อมูลที่ยังขาด
ส่งซ่อม |  | พบอุปกรณ์ชำรุด 2 รายการ แต่สถานะในทะเบียนยังเป็น ‘ชำรุด’ | ไม่สามารถซ่อมได้ pt-001,pt-006 , cctv VSTARCAM
รออะไหล่ | 1 | PC-006 รอสั่งซื้อ Mainboard / Power Supply | วันสั่งซื้อ วันรับอะไหล่ ผู้รับผิดชอบ IT และกำหนดซ่อมเสร็จ
รอจัดซื้อ | 1 | PC-006 รอสั่งซื้อ Mainboard / Power Supplyที่ระบุสถานะ ‘รอจัดซื้อ’ โดยตรง | รายการที่จะซื้อทดแทน ผู้อนุมัติ งบประมาณ และกำหนดรับสินค้า
สูญหาย | 2 | Dashboard แสดงยอดสูญหาย 2 เครื่อง | ชื่ออุปกรณ์ร iphone หมายเลขอุปกรณ์ 006,012
ไม่พบข้อมูล | 4 | รายการชำรุดทั้ง 4 รายการยังไม่มีข้อมูลติดตามครบ | ทุกงานยังขาด Own วันที่แจ้ง และ ETA; กล้อง CCTV ไม่มีหมายเลขอุปกรณ์

## ข้อมูลที่ยังขาด
ข้อมูลบริหารที่ยังขาด
ไม่พบหลักฐานเพียงพอในโปรเจกต์ จึงยังสรุปสถานะไม่ได้
หัวข้อ | สิ่งที่พบ | ข้อมูลที่ยังไม่มี
Internet / AIS | วันที่ติดต่อ 21/09/69 AIS เรื่องสถานะ Upgrade 1 เป็น 2 Gbps | AIS: วันที่ 21/09/69; ผู้ติดต่อ อำพล; วันนัด; 23/09/69 อุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน เร้าเตอร์ 4 จุด wifi
พนักงานเบิก / คืน | ไม่พบข้อมูล HR รายสัปดาห์ในระบบ | จำนวนเข้า/ออก; อุปกรณ์และ Account ที่รับ/คืน; รายการค้าง; ผู้ติดตาม; กำหนดจบ
Company Account | มีรายงานผู้ใช้งานครบถ้วน | มีรายงานผู้ใช้งานแต่ยังไม่มีระบบแจ้งเตือน Owner
Vendor / Contract | มีรายงานผู้ใช้งานครบถ้วน | -
Account / Access | สถานะที่ตรวจพบ
Dashboard | มี Login บทบาทผู้ใช้ และหน้าจัดการสิทธิ์
Pass App | ตั้งค่า Admin PIN, LINE reply และ Vault sync แล้ว LINE group restriction
ระบบบริษัทอื่น

## ความเสี่ยง
Open Issues และความเสี่ยง
รายการที่ยังไม่จบจากข้อมูลที่ตรวจพบ
Issue | Impact | Current Status | งานที่ยังค้าง | Owner / Deadline
iOS เกินรอบ 10 เครื่อง | ตรวจสอบการถือครองไม่ทันเวลา | ยังเปิดอยู่ | ยังไม่มีบันทึกการติดตามและวันปิดงาน | ยังไม่ระบุ
iOS รอยืนยัน 14 เครื่อง | สถานะอุปกรณ์ไม่ชัดเจน | 13 Pending + 1 Unverified | ยังไม่มีบันทึกการตรวจและวันปิดสถานะ | ยังไม่ระบุ
ทะเบียน Asset มี 1 รายการ | รายงานทรัพย์สินบริษัทไม่ครบ | ข้อมูลยังไม่ครอบคลุม | ยังไม่มีรายการหลักและสถานะมาตรฐาน | ยังไม่ระบุ
Pass App เก็บคำขอไม่ถาวร | ข้อมูลคำขออาจหายเมื่อระบบเริ่มใหม่ | Health = false | ยังไม่มีฐานข้อมูลถาวรและผลทดสอบกู้คืน | ยังไม่ระบุ
Remote ยังไม่ผ่าน Security Gate | เสี่ยงด้านสิทธิ์และการควบคุมเครื่อง | ใช้ทดสอบภายในเท่านั้น | ยังขาดการยืนยันผู้ใช้/เครื่อง, Audit, signed installer และ Security test | ยังไม่ระบุ
AIS / HR / Vendor / Account ไม่มีข้อมูลกลาง | ผู้บริหารตัดสินใจจากข้อมูลไม่ครบ | Awaiting system installation. | - | ยังไม่ระบุ

## Handover
งานที่ต้อง Handover
รายการที่มีแล้วและข้อมูลที่ยังต้องจัดทำ
มีแล้ว | ยังต้องจัดทำ
Dashboard มีหน้าจัดการสิทธิ์และข้อมูลทรัพย์สิน | Data owner, นิยามสถานะ, SOP พนักงานเข้า-ออก, Asset return และ Incident
IOS&Asset | Checklist อุปกรณ์ 15 วัน/ครั้ง
Remote มี Security checklist และขั้นตอนติดตั้ง | ติดดั้ง Gate Security เพื่อข้ามเน็ตเวิร์ค
passly-password | ย้ายระบบการขอ Password ไปที่ Lark
แหล่งข้อมูล | ข้อจำกัด

## ข้อมูลใช้งานจริง
ข้อมูลการใช้งานจากระบบจริง
ตรวจจากหน้าเว็บทั้ง 3 ระบบ วันที่ 16 กันยายน 2569 เวลาโดยประมาณ 15:17 น. สรุปเฉพาะยอดรวม ไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคล
ระบบ | ตัวชี้วัด | ค่า | หน่วย | หมายเหตุ
Dashboard | Ticket ทั้งหมด | 5 | ใบ | SLA Compliance 100%
Dashboard | เวลาตอบกลับเฉลี่ย | 6 | นาที | Resolution Time เฉลี่ย 0.5 ชั่วโมง
Dashboard | คะแนนความพึงพอใจ | 4.9 | / 5 | CSAT
Dashboard | ทรัพย์สินทั้งหมด | 169 | เครื่อง | ว่าง 26; ชำรุด 4; สูญหาย 2
Dashboard | มูลค่าทรัพย์สิน IT | 2576600 | บาท | ข้อมูลจากหน้า Dashboard
Dashboard | ซอฟต์แวร์ทั้งหมด | 20 | โปรแกรม | ใกล้หมดสัญญา 2 โปรแกรม
Dashboard | ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์รายเดือน | 133964 | บาท | ค่าใช้จ่ายรายปี 378,218 บาท
Dashboard | Security Incident | 0 | ครั้ง | Backup สำเร็จ 0%; Antivirus 100%; MFA 100%
Dashboard | รายการรอตรวจรับคืน | 1 | รายการ | Ticket รอดำเนินการ 0; คำขอเบิกรออนุมัติ 0
iOS Monitor | อุปกรณ์ทั้งหมด | 76 | เครื่อง | Active คิดเป็น 68%
iOS Monitor | Active | 52 | เครื่อง | ยืนยันแล้ว
iOS Monitor | Pending | 13 | เครื่อง | รอยืนยัน
iOS Monitor | Unverified | 1 | เครื่อง | ยังไม่ยืนยัน
iOS Monitor | Overdue | 10 | เครื่อง | เกินกำหนดตรวจ
Pass App | รายการใน Vault | 67 | รายการ | แสดงเป็น Login 67 รายการ
Pass App | คำขอใหม่ | 0 | รายการ | ไม่มีคำขอรออนุมัติ
Pass App | คะแนนสุขภาพ Vault | 0 | / 100 | หน้าเว็บแสดงคะแนน 0/100
Pass App | รายการที่ต้องตรวจสอบ | 119 | รายการ | รหัสอ่อน 25; รหัสซ้ำ 37; เกิน 90 วัน 0; ข้อมูลไม่ครบ 57
Pass App | การเชื่อมต่อ LINE | เชื่อมต่อแล้ว | สถานะ | หน้าเว็บแสดงอัปเดตเวลา 15:17
รายการอุปกรณ์ชำรุด/เสีย | หมายเลขอุปกรณ์ | สถานะ | รายละเอียดอาการ | ข้อมูลติดตาม
Printer | PT-001 | ชำรุด | ซ่อมไม่คุ้ม เนื่องจากค่าอะไหล่สูง | ยังไม่พบวันที่แจ้งซ่อม ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเสร็จ (ไม่สามารถซ่อมได้)
Computer (PC) | PC-006 | ชำรุด | รอสั่งซื้อ Mainboard / Power Supply | ยังไม่พบวันคาดว่าจะได้รับอะไหล่และกำหนดซ่อมเสร็จ (รออะไหล่)
Printer | PT-006 | ชำรุด | เปลี่ยนหัวพิมพ์แล้ว แต่อาการยังไม่หาย | ยังไม่พบขั้นตอนถัดไปและกำหนดปิดงาน (ไม่สามารถซ่อมได้)
กล้อง CCTV VSTARCAM | ไม่ระบุ | ชำรุด | ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบกล้องได้ | ยังไม่พบหมายเลขอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดแก้ไข (ไม่สามารถเชื่อมระบบ กล้องได้)
แหล่งข้อมูล | ลิงก์ที่ตรวจ
Dashboard | https://it-monthly-dashboard-new.onrender.com/#/
iOS Device Monitor | https://ios-device-monitor-46w9.onrender.com/
Pass App | https://passly-password-request.onrender.com/#vault